## PianificazioneProgetto
Come creare la pianificazione progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | GRUPPO 21 - PROGETTO ASD
Immettere il nome società nella cella B2. | ANTONIO ROMANO, GIUSEPPE RICCIO, GIULIANO DI GIUSEPPE, SOSSIO CIRILLO
Immettere il nome del Responsabile del progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3. |  | Inizio progetto: |  | 2021-10-20
|  |  | Fine progetto: | 2022-01-31
Visualizza settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. |  | Visualizza settimana: |  | 1 |  |  | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2021-10-18 to 2022-02-06
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. | ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto.
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. Immettere un nuovo titolo nella cella B8. Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente. | ESERCIZIO 1 - MUX
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. | 1.1 - MUX16:1 | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 8
| 1.2 - RETE 16:4 | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-10
| 1.3 - RETE 16:4 ON BOARD | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-15
ESERCIZIO 2 - ENCODER BCD
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. | 2.1 - ENCODER BCD | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 8
2.2 | 2.2 - ENCODER BCD CON LED | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-10
| 2.3 - ENCODER BCD CON DISPLAY | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-10
ESERCIZIO 3 - RICONOSCITORE 2 MODI
| 3.1 - RICONOSCITORE 2 MODI | GRUPPO 21 | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 8
| 3.2 - RICONOSCITORE 2 MODI ON BOARD | GRUPPO 21 | 100% | 2021-11-12 | 2021-11-19
Esempio di blocco con titolo di fase | ESERCIZIO 4 - SHIFT REGISTER
| 4.1 - SHIFT REGISTER COMPORTAMENTALE | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 6
| 4.1 - SHIFT REGISTER STRUTTURALE | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-19
ESERCIZIO 5 - CRONOMETRO
| 5.1 - CRONOMETRO | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-08 | 22
| 5.2 - CRONOMETRO ON BOARD | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-08
| 5.3 - CRONOMETRO CON INTERTEMPI ON BOARD | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-08
ESERCIZIO 6 - TESTING AUTOMATICO
| 6.1 - TESTING AUTOMATICO | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 20
| 6.2 - TESTING AUTOMATICO ON BOARD | CIRILLO-DI GIUSEPPE | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-06
Esempio di blocco con titolo di fase | ESERCIZIO 7 - HANDSHAKING
| 7.1 - HANDSHAKING | RICCIO-ROMANO | 100% | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 8
ESERCIZIO 8 - PROCESSORE
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. | 8.1 - ANALISI DI DUE ISTRUZIONI (BIPUSH, ISUB) | GRUPPO 21 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 3
| 8.2 - MODIFICA DI IOR IN IAND | GRUPPO 21 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-29
ESERCIZIO 9 - INTERFACCIA SERIALE
| 9.1 - INTERFACCIA SERIALE ON BOARD | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 4
| 9.2 - INTERFACCIA SERIALE CON HANDSHAKING | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-15 | 2022-01-18
Esempio di blocco con titolo di fase | ESERCIZIO 10 - SWITCH MULTISTADIO
| 10.1 - SWITCH MULTISTADIO | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 8
| 10.2 - SWITCH CON HANDSHAKING | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-18 | 2022-01-21
ESERCIZIO 11 - MACCHINE ARITMETICHE
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. | 11.1 - MOLTIPLICATORE DI ROBERTSON | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 5
ESERCIZIO 12 - ESERCIZIO LIBERO
| 12.1 - DIVISORE NON RESTORING | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 3
| 12.2 - CALCOLATRICE | GRUPPO 21 | 100% | 2022-01-27 | 2022-01-29
| TOTALE |  | 100%